昆明中药厂有限公司

中药现代化提产扩能建设项目（一期）

动态干燥箱设备安装工程

招

标

文

件

招标编号：  KZY2019-jd-001

招标单位：昆明中药厂有限公司

日   期 ： 2019年3月20日

目  录

公告 --------------------------------招标公告

###### 第一部分 ----------------------------投标须知前附表

###### 第二部分 --------------------------- 投标人须知

###### 第三部分 --------------------------- 开标与评标须知

###### 第四部分 -------------------------- 评标办法

###### 第五部分 -------------------------- 合同主要条款

###### 第六部分 -------------------------- 投标文件格式

昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目（一期）

动态干燥箱设备安装招标公告

1.招标条件

本招标项目  昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目  已由  昆明市工业和信息化委员会  以  昆工信通[2013]232号 批准建设，项目业主为_昆明中药厂有限公司 ，建设资金来自  企业自筹  ，项目出资比例为_企业自筹100% ，招标人为_昆明中药厂有限公司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标，按照“公开、公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人，凡有意参加上述施工投标的单位均可参与投标。

2.项目概况与招标范围

昆中药肇启于明太祖洪武十四年（1381年），至今已有600多年的历史！昆中药是我国五大中药老号之一，公司全称“昆明中药厂有限公司”，是“中华老字号”企业，高新技术企业，云南省企业技术中心，云南十大历史品牌。昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目作为昆明中药厂有限公司根据昆明市城区发展规划，结合企业自身发展需要，企业自主筹集资金，预计总投资82000万元在马金铺购地171.9亩建设的整体搬迁项目。该项目分两期建设，总建筑面积约140000㎡，本次招标内容为昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目（一期）动态干燥箱设备安装。

工程名称：动态干燥箱设备安装

建设地点：昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地

基本概况：本设备已由招标人采购，现组织此设备的安装就位、配管、配线及彩钢板围体拆除、移位、恢复、钢质门拆除移位安装、pvc损坏修复等。

资金来源：企业自筹

工程立项批准文号：昆工信通[2013]232号

质量标准要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

招标范围：包括①已购4台动态干燥箱（含配套提升机）的设备卸货、二次搬运、吊装、就位、固定、安装（设备内部的组件由设备厂家组装含控制柜至设备的电缆）、调试、运行、配管（蒸汽管道含法兰、阀门、压缩空气管道、自来水、纯化水等）、配线及桥架；②彩钢板围体的拆除、移位、恢复、新增、风量平衡测算、风管回风口的增加安装、钢质门拆除移位安装，确保设备安装就位后符合GMP对D级洁净区的要求。

承包范围：优化设计（含风量平衡核算）、复核、运输、卸货、二次搬运、就位、固定、安装、调试、彩板开孔（含装饰板封堵）、开洞、补洞等安装相关的一切内容，现场查勘、清单报价、总价包干。

工期要求：暂定15日历日（设备先到2台，间隔1个月再到2台）。

工程质量要求：满足布置要求，符合现行的国家及相关行业工程设计、施工质量验收规范要求，保证符合GMP的相关要求。

3.投标人资格要求

3.1投标申请人具备独立法人资格，并具备有效的营业执照。

3.2投标申请人具备机电设备安装工程资质，并年检合格。

3.3投标申请人具备国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备安装改造维修许可证，确保验收、备案使用。

3.4投标申请人具备安全生产许可证并在有效期内。

3.6本招标工程采用资格后审确定投标人, 欢迎符合条件企业前来参加。

4．招标公告发布时间：2019年3月20日10:00

5.招标文件获取

自行下载。下载地址：昆明中药厂有限公司官方网站（www.kunmingzhongyao.com）“采购招标”项下“工程招标”“下载附件”自行下载。

截止日期： 2019年3月28日9:00 以前，逾期不予受理。

6.开标时须出示和提交的资料及证件

6.1投标须持原件：（1）法定代表人身份证明书（原件）；（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证（如法定代表人出席则查验其身份证）；（3）企业法人营业执照副本 (原件) ；（4）资质证书副本 (原件) ；（5）安全生产许可证副本（原件）；（6）类似业绩证明材料；

7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交时间：2019年3月28日 9 时 00 分（昆药集团3楼会议室（昆明市国家高新技术开发区科医路166号）。

7.2招标人在投标截止日期即进行公开开标。

7.3 逾期送达的或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.说明：（1）、此次招标活动评标采用综合评分法，确定入围单位后，入围单位再进行二次竞价最终确定中标单位；

9.发布公告媒介

本次招标公告同时在昆明中药厂有限公司官方网站（www.kunmingzhongyao.com）、昆药集团官方网站（www.kpc.com.cn）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、昆中药内网、微信平台同时发布。

10.联系方式

招标人：昆明中药厂有限公司     地  址：昆明市马金铺照塘街82号

邮  编：650503                 传  真：0871-63517763

协调联系人电话：李 15925100313    邮箱：15925100313@139.com

技术及方案对接人：赵工：13700612358

招标监督电话: 13577027556 （昆明中药厂有限公司监察审计部办公室）

监督邮箱：kzy_jcsjb01@126.com

昆明中药厂有限公司

2019年3月20日

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 | 工程名称：动态干燥箱设备安装 建设地点：昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地 工程立项批准文号：昆工信通[2013]232号 - 本设备已由招标人采购； - 现场设备初步布置图附件提供图纸； - 此设备安装位置为成品区，施工时应进行保护，避免由于施工不当造成的损坏，如有损坏由投标人自行承担并修复如初，费用已包含在投标报价中。 - 施工单位进入厂区内施工时应严格按照相关管理规定执行：着装、禁烟、动火证办理、警示标志标识、围挡、隔离线等，需要焊接和制造的管道尽量在厂房外完成，避免影响厂房内的生产区； - 主电源：主电源从三楼东边的配电室通过夹层主桥架敷设至设备主控制柜，此部分报价含在投标报价内。从设备主控制柜的电缆、控制线属厂家自行敷设，设备的组件工作也由设备厂家完成。 - 彩钢板和门：土建墙的设备吊装口已开。需按照提供布置图进行施工，具体位置以设备现场就位后为准。此部分需进行风量平衡核算，需适当增加排风口及风管。 - 蒸汽管道：此设备需布置0.6MPa的蒸汽从一楼主管（安装截止阀）引至三楼设备上方，进入洁净区后为不锈钢材质，按照标准安装截止阀、压力表等，保温外皮采用不锈钢皮外包 - 纯化水、饮用水：房间布置有纯化水和饮用水点，需要使用卫生级304不锈钢快卡和不锈钢管进行碰管，包括压缩空气管道。 9.设备就位和彩钢板封堵时间要求：4台设备分两次发货到场，间隔1个月，先到的2套设备到场后1天内吊装就位到2线，同时进行彩钢板的拆除移位和恢复2天，尽量借助周末无生产的时间组织施工，确保生产其他区域的空调运行正常，关门在房间进行组装、调试，3线外墙的彩钢板采用临时封堵，待后2套设备到场吊装后再恢复彩钢板。管道的制作安装尽量在一般区完成，需要碰管时集中进行D级区施工，进入D级区施工时必须按照管理要求执行。如在D级区内施工时严禁随意进出其他区域，进出洁净区的路线固定，如出现不听劝导者罚款5000-10000万，累计值，不需要施工单位确认，即从工程款内双倍扣除。 10.现场施工需要多专业并行组织现场施工，请妥善安排施工计划和施工专业人员，确保在计划内完成。 11.其他：根据现场查勘和实际情况确定。 |  |
| 2 | 工程要求 | 要求质量标准：满足布置要求，符合现行的国家及相关行业工程设计、施工质量验收规范要求，保证符合GMP的要求。 施工工期:15日历日 计价方式：现场查勘、清单报价、总价包干。如因现场勘查不明造成的报价漏项包含在报价内，招标人不再支付任何费用，投标人自行完成。 |  |
| 3 | 招标范围 | 招标范围：包括①已购4台动态干燥箱（含配套提升机）的设备卸货、二次搬运、吊装、就位、固定、安装（设备内部的组件由设备厂家组装含控制柜至设备的电缆）、调试、运行、配管（蒸汽管道含法兰、阀门、压缩空气管道、自来水、纯化水等）、配线及桥架；②彩钢板围体的拆除、移位、恢复、新增、风量平衡测算、风管回风口的增加安装、钢质门拆除移位安装，确保设备安装就位后符合GMP对D级洁净区的要求和使用方的要求。 承包范围：优化设计（含风量平衡核算）、复核、运输、卸货、二次搬运、就位、固定、安装、调试、彩板开孔（含装饰板封堵）、开洞、补洞等安装相关的一切内容，现场查勘、清单报价、总价包干。 详见附件设备布置图（建议稿），具体以设备到场就位位置确定为准 |  |
| 4 | 现场踏勘 | 踏勘方式：投标人自行踏勘 踏勘联系人：赵工：13700612358 |  |
| 5 | 招标答疑 | 提交方式：电子扫描件(须加盖投标人印章); 提交时间： 2019年3月27日10:00前 提交邮箱：15925100313@139.com |  |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹; |  |
| 7 | 投标人资格 | 投标人资格： 1.投标申请人具备独立法人资格，并具备有效的营业执照。 2.投标申请人具备机电设备安装工程资质，并年检合格。 3.投标申请人具备国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备安装改造维修许可证，确保验收、备案使用。 4.投标申请人具备安全生产许可证并在有效期内。 5.本招标工程采用资格后审确定投标人, 欢迎符合条件企业前来参加。 |  |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期：30 日历天（从投标截止之日算起）; |  |
| 9 | 投标文件的获取 | 自行下载。下载地址：昆明中药厂有限公司官方网站（www.kunmingzhongyao.com）“采购招标”项下“工程招标”“下载附件”自行下载。 |  |
| 10 | 投标文件数量 | （1）投标文件份数：正本壹份，副本贰份； （2）电子标书（包括投标文件的投标函、技术部分、商务部分）： （3）电子标书格式：投标文件按招标文件要求； （4）电子版标书采用U盘和光盘两种形式同时提供，缺一不可，并在U盘和光盘标明公司名称和工程名称及编号。 |  |
| 11 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手签(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。 |  |
| 12 | 投标报名及文件提交 | 报名：有意参标着电话（15925100313）报名即可 投标文件提交： 提交时间：2019年3月28日 9:00时（北京时间） 提交地点：昆药集团股份有限公司3楼会议室（昆明市国家高新技术开发区科医路166号） |  |
| 13 | 开标时间及地址 | 投标截止时间即开标时间：2019年3月28日9：00时（北京时间）; 地址：昆药集团股份有限公司3楼会议室（昆明市国家高新技术开发区科医路166号） |  |
| 14 | 评标办法 | 综合评分评标法 |  |
| 15 | 装订要求 | 投标文件一律用A4复印纸编制，以非活页方式左侧装订，不得有零散页。 投标文件应严格按照投标文件格式中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 投标函装订在投标文件第一页，后附详细报价清单。 |  |
| 16 | 封套上写明 | 投标项目名称及编号： 投标单位名称： 联系人及手机号： 投标文件在2019年3月28日9时00分前不得开启 |  |
| 17 | 开标程序 | 密封情况检查：由监督代表检查。 开标顺序：随机 |  |
| 18 | 评标委员会的组建 | 招标人自行组建评标委员会 |  |
| 19 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应一致（按要求小数点后四舍五入的除外） |  |
| 20 | 付款方式 | 工程预付款：本工程无预付款。 工程款支付：整体安装工程完成满足招标人使用要求并验收合格支付至合同价款97%，剩余3%作为质保金，质保期一年。 |  |
| 23 | 质保期 | 整体工程质保期12个月以上，其余质保期按相关规定执行（质保金在工程质保期12个月后支付，其余超出12个月在质保期内的工程和材料，除故意损坏外，均由施工单位免费维保）。 |  |
| 24 | 特别说明 | ⑴、此次招标活动评标采用综合评分法，确定入围单位后，入围单位再进行二次竞价最终确定中标单位； |  |
| 27 | 备注 | - 如招标公告和招标文件有差异，以招标文件为准。 - 发票：全额增值税专用发票 |  |

第二部分  投 标 人 须 知

- 投标人资格要求

【资质条件】：

1.投标申请人具备独立法人资格，并具备有效的营业执照。

2.投标申请人具备机电设备安装工程资质，并年检合格。

3.投标申请人具备国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备安装改造维修许可证，确保验收、备案使用。

4.投标申请人具备安全生产许可证并在有效期内。 。

- 投标报价

清单报价，总价包干

主要材料报价须参见主要材料品牌表，否则作为不响应招标文件要求，作废标处理。

主要材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50双玻镁彩岩棉手工板 | 昆商协多利 |  |  |
| 2 | 电缆、电线 | 昆缆 | 多宝 |  |
| 3 | 开关、插座 | TCL | 西门子 | 西蒙 |
| 4 | 2mm同质透心PVC |  |  |  |
| 5 | 阀门 | 国内一流品牌 |  |  |
| 6 | 304不锈钢管 | 浙江成业 | 上海华迪 | 江苏武进 |
| 7 | 无缝钢管 | 宝钢 | 包钢 | 太钢 |
| 8 | 蒸汽疏水阀 | 上海阀门厂 | 上海良工 |  |

备注说明：

1.自行承担协调、组织相关部门进行工程验收所发生一切费用。

2.自行承担施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险。

3.负责本项目安装工程竣工资料的归档各项事务及全部费用，提交工程竣工档案移交合格证。

4.清单报价，总价包干。

- 投标文件的组成

投标文件格式按照招标文件格式要求编制。

文本标书：正本1套，副本2套；

电子标书（包括投标文件的投标函、技术部分、商务部分及造价部分）：1份。

详见“第一部分、投标须知前附表”要求。

1.如正本和副本有不一致之处，以正本为准。

2.大小写不一致以大写为准。

3.单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的以单价为准。

4.投标文件如有修改，修改处应由投标文件签署人签署并加盖单位公章。

- 投标文件的递交

1.投标人应将所有投标文件的正本、副本密封。投标文件的外层密封的封口处应加盖投标人公章；招标人不承担投标文件提前开封的责任，对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

2.投标文件直接送达开标现场，不接受其他方式送达。

3.地址：昆药集团股份有限公司管理中心（昆明市高新技术开发区科医路166号）3楼会议室

联系人：李永华

联系电话：15925100313

邮  编：650200

监督电话：（0871-63572187  ）

邮箱：15925100313@139.com

- 答疑及技术文件的修改

如对本次招标文件存在疑问，请投标人以书面形式在2019年3月26日10：00前(北京时间)提交昆中药工程装备部办公室邮箱，招标人将做统一书面答复。

1.如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人对招标文件无异议；

2.在投标截止日前，招标人有权对招标文件进行澄清、修改，这些补充修改文件是招标文件的组成部分，对投标人有约束作用。但招标人应当采取与本招标文件相同的方式发布或告知投标人，必要时招标人应当延长投标截止时间。投标人应当尽到注意义务，及时关注招标人可能发布的公示文件。

- 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止日之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件（撤回函件格式由投标人自定），并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充修改应符合本招标文件对密封、标志和递交等的规定，并在内外密封袋上清楚标明“补充修改”字样。

- 发生下列情况之一的投标文件均视为无效

1.未在截止时间以前邮寄到达或送达的投标文件；

2.投标书应盖而未盖公章、密封不完整、未有效授权、资质不符等；

3.递交投标文件且未撤回的，却未准时参加开标活动；

4.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

5.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

6.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

7.投标人未按招标文件“注意事项”部分要求提供原件的。

第三部分  开标与评标须知

- 开标

1.时间：

2019年3月28日9:00整(北京时间)

2.地点：昆药集团股份有限公司管理中心（高新开发区科医路166号）3楼会议室

招标人在上述时间和地点公开开标，投标人须按招标文件要求派代表准时参加。投标人的法代表人或其委托代理人未出席开标会议的将被视为自动弃权，其投标将被拒绝。

3.按规定提交了合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

4.开标程序：

(1)开标由招标部门主持；

(2)开标由招标部门工作人员进行现场开标，并由审计部监督人员进行现场监督；

(3)经审计部确认符合招标文件要求的投标文件，由审计部监督工作人员当众拆封，并由招标部门工作人员宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，并由投标人签字确认；

(4)招标人在招标文件要求的投标截止时间前收到的所有符合规定的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读；

(5)开标时，发现投标文件未按照招标文件的要求密封的，视为无效文件，该文件不予送交评审。开标过程应当记录，并存档备查。

- 评标

1.评标由招标人设立的本次招标项目评标小组负责。

2.开标后即开始进行评标，评标过程保密。

三、结标

1.按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位。

2．结标结果直接电话通知中标人，未中标单位恕不一一通知。招标方不向落标方解释落标原因并不退还投标文件。

四、投标费用

投标人承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，这些费用均由投标人自行承担。

第四部分  评标办法

    - 评标程序：

本次评标采用综合评分法，首先确定入围的预中标人；经对预中标人进行详细审查后，将与符合条件的预中标人进行二次议标，最终确定中标人。

    - 评标规则

1.评标委员会成员应按招标文件的要求，认真审查各投标人的投标文件，并写出书面审查和评审意见。

2.审查：

（1）审查的对象是招标项目的预中标人，即意向授予较低报价的投标人。

（2）审查的内容是对预中标人的资格信誉、装备情况、技术力量、已做类似工程业绩质量、安全生产记录、以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步考查。

（3）审查的方式：

- 对预中标人进行咨询，要求提供权威证明材料。

- 对预中标人进行实地考察。

（4）接受审查的预中标人，必须如实回答和受理招标人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

（5）如审查结果评标价最低的投标人不符合中标条件，则应考察下一个评标次低者；评标委员会有权否决所有投标。

3.评标委员会按预中标人最终得分高低分别推荐前三名的中标候选人。评标委员会应推荐得分最高的投标人为第一中标候选人。若出现最高得分并列时，以技术分高低来推荐，若还并列，采用票决，即由评标委员会评委无记名投票表决，按得票多少依次排列顺序，得票最多的投标人为第一中标候选人。

第五部分 合同主要条款

说明：（合同具体条款以中标后发包人与承包人签订的合同为准）

略

# 第六部分  投标文件格式

# 第一节  投标文件投标函部分（投标文件投标函封面格式）

动态干燥箱设备安装工程

投 标 文 件

招标编号：KZY2019-jd-001

投标文件内容：        投标函部分

投   标   人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：        年     月     日

唱标一览表

| 项目名称 | 报价与承诺 |
| --- | --- |
| 投标总报价（万元） | （大写） 元（￥ ） |
| 工期承诺 | （日历天） |
| 质量承诺 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：       年    月    日

注：本表附于投标文件第一页（随后附投标报价清单：包括但不限于：1.电缆：配电室至设备控制柜的主电缆；2.蒸汽管道、冷凝水及阀门:从一层主管至三楼夹层的0.6MPa蒸汽管道阀门及入洁净区的不锈钢管道及阀门、疏水等）；3.50mm双玻镁岩棉手工板；4.设备吊装就位费用；5.其他：桥架、穿线管快卡、回风口、风管、管道保温、管道支架、仪表、开洞、套管、补洞、彩钢板拆除移位恢复、钢质门拆除移位恢复、PVC地面保护、辅材等一切费用）。

1．投标函

（招标人名称）    ：

1. 我方己仔细研究了                     （项目名称）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（￥          ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到               。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：               		      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：              传真：              邮政编码：

2019年    月    日

投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | 质量保证金额度 |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年      月      日

2．法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年          月               日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：     职务：

系        （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：   （盖章）

日 期：          年    月    日

（附法定代表人有效的身份证复印件）

3．法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托     （投标人名称）        的   （姓名）   为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：  （签字）   性别：       年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：               （盖章）

法定代表人：               （签字）

授权委托日期：           年           月           日

（附代理人有效的身份证复印件）

第二节  投标文件商务部分格式（投标文件商务部分封面格式）

备注：格式除了唱标一览表、投标人自己制作表格填报。

动态干燥箱设备安装工程

投 标 文 件

招标编号：KZY2019-jd-001

投标文件内容：          商务部分

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：        年     月     日

投标分项报价表

按清单格式提供报价

注：本处合计总价应与投标函和唱标表中的投标总价一致。

第三节  投标文件技术部分（投标文件技术部分封面格式）

动态干燥箱设备安装工程

投 标 文 件

招标编号：KZY2019-jd-001

投标文件内容：         技术部分

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：        年     月     日

1．施工组织设计

施工组织设计应包括内容：

  - 结合招标工程特点提出切实可行的施工技术方案。

  - 对施工主要工序进行阐述并明确主要工种施工方法。

  - 质量承诺及保证措施。

  - 工期承诺及保证措施。

  - 施工主要工序。

  - 结合招标工程特点提出切实可行的安全文明施工保证措施。

  - 施工进度计划：施工进度计划应与施工组织设计相适应，应包括施工进度表，要求说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

  - 拟投入的主要施工机械设备、试验和检测仪器表。

  - 项目管理机构配备情况。

  - 施工总平面图。绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工场地、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 承担过建设 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要 项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）投标人认为须提交的其他材料

投标人自行填报内容

# 第四节  投标文件资格审查部分（投标文件资格审查部分封面格式）

动态干燥箱设备安装工程

投 标 文 件

招标编号：KZY2019-jd-001

投标文件内容：        资格审查部分

投标人：                                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：        年     月     日

1．投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证 情 况 | 说明：通过的认证体系、通过时间及运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：须附营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

2．（2015、2016、2017年）经审计的财务状况表

附经会计师事务所或者审计机构的审计的财务报告及报表

3．近三年（2016年至2018年）完成的类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承包范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

类似项目业绩须附合同协议书或中标通知书或竣工验收备案登记表复印件。

4．承诺书

（招标人名称）：

我方在此郑重声明并承诺：我方拟派往昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目（一期）动态干燥箱设备安装工程项目的项目负责人为          。常驻施工现场，在今后施工过程中不得更换。否则，投标人须承担更换每人每次的违约金2万元。

特此承诺

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

5．相关资料复印件